天鹅湖书画里酒店会议厅装饰工程施工采购项目（黄山天鹅湖酒店会议厅装饰工程）

（采购编号：JG2024-04-1489）

询比采购文件

采   购   人：   黄山屏水文化旅游有限公司

采购代理机构：  安徽省招标集团股份有限公司

2024 年 12 月 6日

目  录

第一章  询比采购公告	3

第二章  供应商须知	7

第三章  采购需求	29

第四章  评审办法（综合评分法）	31

第五章  合同条款及格式	39

第六章  响应文件格式	68

第一章  询比采购公告

天鹅湖书画里酒店会议厅装饰工程施工采购项目（黄山天鹅湖酒店会议厅装饰工程）询比采购公告

天鹅湖书画里酒店会议厅装饰工程施工采购项目（黄山天鹅湖酒店会议厅装饰工程）（项目编号：JG2024-04-1489）已具备采购条件，现公开邀请供应商参加询比采购活动。

1. 采购项目简介

1.1 采购项目名称：天鹅湖书画里酒店会议厅装饰工程施工采购项目（黄山天鹅湖酒店会议厅装饰工程）

1.2 采购人：黄山屏水文化旅游有限公司

1.3 采购代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

1.4 采购项目资金落实情况：已落实

1.5 采购项目概况：详见采购文件

1.6 成交供应商数量及成交份额：

      一家

    家，成交份额：第一名：   ；第二名：   ；第三名：    ……

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：本次采购为天鹅湖书画里酒店会议厅装饰工程施工采购项目（黄山天鹅湖酒店会议厅装饰工程），本次装修包括会议厅连接天鹅湖酒店，会议厅建筑面积约320㎡（主厅）、通道连廊（约180㎡）、卫生间（约80㎡）、办公室（约120㎡）、贵宾休息室（约53㎡），共计约753㎡。具体施工内容详见图纸及工程量清单。

2.2 工期：100日历天

2.3 建设地点：安徽省黄山市黟县宏村镇朱村

2.4 质量要求：合格

2.5 最高限价：1348280.09元

3. 供应商资格要求

3.1供应商应依法设立且满足如下要求：

（1）资质要求：供应商须具备有效的建筑装修装修工程专业承包二级及以上资质，且具有有效

的安全生产许可证。

（2）财务要求：供应商需提供2022年财务报告。

（3）业绩要求：自2022年1月1日以来，供应商完成过一个单项合同金额130万元及以上的建筑装饰装修工程施工业绩。

备注：业绩证明材料需提供合同和竣工验收证明材料；业绩时间以合同签订时间为准，业绩金额以合同为准。如供应商提供的上述业绩证明材料未能完整或充分反映评审因素（如合同签订时间、业绩金额等关键评审因素）的，应另附合同发包方出具的证明材料（须加盖合同发包方单位公章）予以明确说明，否则评审委员会不予认可。

（4）信誉要求：供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为候选成交供应商，不得确定为成交供应商：

1）被人民法院列入失信被执行人名单的；

2）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；

3）被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名单的。

（5）项目经理要求：供应商拟委任项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书。

（6）项目经理业绩要求：自2022年1月1日以来，拟派项目经理完成过一个单项合同金额130万元及以上的建筑装饰装修工程施工业绩。

备注：业绩证明材料需提供合同和竣工验收证明材料；业绩时间以合同签订时间为准，业绩金额以合同为准。业绩证明资料须体现拟派项目经理姓名，否则不予认可。

（7）技术负责人要求：供应商拟委任技术负责人须具备建筑工程相关专业中级及以上职称。

注：① 拟派项目经理和技术负责人必须是本单位人员（注册证书注册单位应当与供应商名称一致，提供供应商所属社保机构出具的拟委任的项目经理和技术负责人2024年1月以来至少连续3个月（可含2024年1月）的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和技术负责人参加社保的有效证明材料，项目经理和技术负责人的社会保险的缴纳单位应当是供应商或者供应商不具备独立法人资格的分支机构。

②项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，以下情形除外：

1）法定情形；

2）虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本项目成交后合同签订前能够从其他项目变更至本项目并全面履约。

（8）其他要求：/

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）其他：/

3.3 本次采购不接受联合体。

4. 采购文件的获取

4.1获取时间：2024年12月6日上午 8:00 至2024年12月18日下午 17:30  。

4.2获取方式：

（1）通过“优质采云采购平台”(网址：https://www.youzhicai.com/)获取。

（2）费用支付方式：在线支付。

4.3采购文件价格：每套人民币300元整，采购文件售后不退。

5. 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为2024年12月19日14时30分，供应商应在截止时间前通过“优质采云采购平台”(网址：https://www.youzhicai.com/)递交电子响应文件。

6. 响应文件开启时间和地点

开启时间：响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行。

开启地点：“优质采云采购平台”（网址：http://www.youzhicai.com/）

7. 发布公告的媒介

本询比采购公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、优质采云采购平台（www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）上发布。

8. 补充事宜

（1）潜在供应商须登陆“优质采云采购平台”（网址：https://www.youzhicai.com/，以下称“优质采平台”）参与本项目采购活动。首次登陆须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加采购活动的，责任自负。

（2）已注册的潜在供应商可登录优质采平台获取采购文件，本项目的采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，采购人/代理机构不再另行书面通知，潜在供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

（3）已注册的潜在供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

（4）本项目采用全流程电子化采购方式，潜在供应商须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子响应文件的签章及上传（上传响应文件需使用CA进行加密）；CA办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html）；咨询热线：400-0099-555。

（5）电子响应文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip，使用说明书及视频教程下载地址: http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar。

9. 联系方式

9.1 采购人信息

名 称：黄山屏水文化旅游有限公司

地址：安徽省黄山市黟县宏村镇赛宏路61号

联系人：胡工

联系方式：16655163530

9.2 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地　址：合肥市包河大道236号

联系方式：0551-63799348、18895303350

应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在供应商应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

9.3 项目联系方式

项目联系人：王华元、孙浩

电　话：0551-63799348、18895303350

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.7.1 | 踏勘现场 | 不组织 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.8 | 询比采购预备会 | 不召开 召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9 | 分包 | 不得分包的内容：不允许，经采购人同意的除外 对分包供应商的要求：/ |
| 1.10.2 | 对非关键条款的偏差 | 允许偏差的范围：不允许 允许偏差的项数： / 项 |
| 2.1（7） | 构成采购文件的其他资料 | 资料名称：施工图纸、清单及答疑文件 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的时间 | 截止时间：响应文件递交截止日前5天 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到采购 文件补充文件 | 在优质采电子交易平台发布，供应商应主动上网查询，无需供应商书面确认。供应商未及时关注相关信息的，其责任自负。 |
| 3.1.1（9） | 构成响应文件的其他资料 | 资料名称：/ |
| 3.2.2 | 采购标的数量增减幅度 | 采购标的数量增减幅度： / % |
| 3.2.3 | 最高限价或其计算方法 | 无 有，最高限价或其计算方法：1348280.09元 |
| 3.2.4 | 报价的其他要求 | □除采购文件另有规定外，成交单价在合同执行过程中固定不变,不得以任何理由予以变更。 ☑除采购文件另有规定和采购人变更或签证通知单 外，成交总价在合同执行过程中固定不变,不得以任何理由予以变更。 （1）供应商应仔细阅读询比采购文件，了解拟响应的全部工程内容。供应商的响应报价应是询比采购文件所确定的采购范围内全部工程内容以及为实现该全部工程内容所发生的一切合理性费用的综合体现，由供应商依据采购人提供的图纸、询比采购文件、澄清、补充文件中提出的工程技术、质量、工期、承包范围、工程量清单等要求，参照有关定额、费率标准及省、市现行有关规定，并根据市场价格及供应商实际情况编制工程响应报价，但其响应报价不得低于供应商个别成本价。 （2）除非合同中另有规定，供应商在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及响应报价汇总表中的响应报价均包括完成询比采购文件、澄清、补充文件、图纸、清单规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在响应报价中。响应报价为供应商按询比采购文件、清单中提出的各项支付金额的总和。 （3）供应商的响应报价，应是完成本询比采购文件规定工期、质量要求下所列采购工程范围及工期的全部，完成本询比采购文件和合同条款上所列采购工程范围的全部工作，不得以任何理由予以重复报价或响应时漏报成交后要求追加款。 （4）施工范围包括采购图纸及清单中的一切内容。供应商应仔细踏勘现场，一旦递交响应文件，报价中没有列示的项目视为已包含在其它分项中，报价中的漏项或工程量错误等在施工过程中均不能得到计量与支付。施工单位须对施工现场进行充分考查，并对施工方法、施工工艺内容进行充分考虑。施工设计图纸工程量与工程量清单工程量的误差产生的费用，综合考虑在响应报价当中。结算时不做调整。 （5）本工程合同价款形式为固定总价合同。请供应商认真阅读询比采购文件的报价规定和合同主要条款中关于充分考虑本工程合同价款包含风险范围内的内容，施工合同履行过程中，规定风险范围内的风险因素出现时，一律不允许调整合同中的综合单价（结合本询比采购文件合同专用条款）。（工程实施中产生的所有费用均已包含，当地建设主管单位或有关部门要求由施工单位交纳的各种费用和办理的任何相关手续等费用均由成交人自行承担，成交单位必须按照规定交纳和办理，否则由成交单位承担由此引起的一切损失）。 （6）除非合同中另有规定，供应商在报价中所报的单价和合价，以及响应报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目（除设计变更签证、工程量增减外）的成本、利润、税金、措施费等一切可能影响工程造价的因素及其经济风险。供应商应做出正确评估并体现在报价中，一旦成交，除合同另有约定外其综合单价不作调整。 措施费项目为供应商依据图纸和各自的施工组织和技术方案综合考虑，供应商所报的措施费为完成该项目施工及管理服务所发生的一切涉及的措施费用，措施费中须包括但不限于工程量清单中所描述的各项措施费用项目和完成该工程所发生的所有措施费用，包括但不限于：大型机械设备进出场及安拆费、施工降排水费、防治扬尘措施费、地上地下设施建筑物的临时保护设施费、因现场实际需要而进行的调整费用及其他必要的安全防护措施费等，同时包含建筑垃圾清理费用（含消纳费用），供应商需自行勘察现场，此费用包含在响应报价中。 （7）本采购工程的施工地点为本须知前附表中所述，供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 （8）为了更好地满足工程项目的投资、进度、质量和安全，在本次采购范围内的工程实施过程中，采购人有权决定以下情况： ①设计变更增减工程量； ②采购人取消或暂缓部分工程； ③将采购确定由成交人自行采购材料设备和暂定价材料设备变更为采购人供应的。 成交人须无条件执行采购人的此类指令，同时也不得以原合同范围履行后可获得的利益为由要求赔偿损失。 （9）在成交人承包范围内的工程，因成交人原因未能按进度计划组织实施，采购人可另行发包给第三方施工，如另行发包造成工期延误、造价超过依据成交人的响应报价等其他的损失，全部由成交人承担。 （10）材料使用要求：详见询比采购文件及工程量清单说明。对于采购人推荐品牌的材料、设备等，供应商如认为采购人推荐的品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他疑问的，应在本项目澄清提出的截止时间前通过优质采云采购平台提交。如供应商所报的品牌质量及品质达不到参考品牌的质量和品质要求，在成交后，采购人有权要求成交人按本项目所设定参考品牌的任一品牌产品供货，且中标价不予调整。 （11）本工程不提供办公、生活场地及用房，材料堆场、加工场地均需由供应商自行解决。 （12）承包人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。 （13）承包人在建设工程施工扬尘污染防治方面，必须严格执行省市相关规定。 （14）一切与施工相关的检验、试验费，见证取样材料的全部检测费用，涉及专项工程验收所需的各类检测费，均需含在响应报价中。 |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 90日历天（从提交响应文件截止之日算起） |
| 3.4.1 | 响应保证金 | 不要求递交 要求递交 保证金的金额：5000.00元 保证金的形式：☑转账或电汇 □支票 □银行保函 □其他： 。 （1）响应保证金的提交截止时间（以到账时间为准）： 同响应文件递交截止时间。 （2）接收响应保证金的账户信息： 开户名称： 安徽省招标集团股份有限公司 开户银行： 建行合肥市濉溪路支行 银行账号： 6232811630000637609 开户名称： 安徽省招标集团股份有限公司 开户银行： 平安银行合肥分行 银行账号： 30203448050734 （3）响应保证金应从供应商单位账户（汇款单位与供应商名称一致）提交，以个人、供应商分公司、供应商子公司等账户提交，保证金账户与供应商名称不一致的，不符合要求。 （4）为确保在规定截止时间前响应保证金能到达指定账户，供应商在汇款时须充分考虑银行汇款的时间误差风险，并及时核实，否则该风险所造成的后果由供应商自行承担。 （5）联合体响应的，可以由联合体中的一方或者共同提交响应保证金，以一方名义提交响应保证金的，对联合体各方均具有约束力。 |
| 3.4.2 | 退还响应保证金的时间 | 成交公告发布后5个工作日内。 |
| 3.4.3（3） | 不退还响应保证金的其他情形 | / |
| 3.5（1） | 依法设立的证明材料 | 供应商应提供市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书复印件 |
| 3.5（2） | 资质要求证明材料 | 不适用 适用。供应商应提供相关资质证书原件的扫面件，以证明供应商具有承担本项目要求的资质。 |
| 3.5（3） | 财务要求证明材料 | 不适用 适用。供应商应提供经会计师事务所或审计机构审计的近年财务会计报表扫描件，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。 |
| 3.5（4） | 业绩要求证明材料 | 不适用 适用。供应商应提供近年的类似项目情况表（格式见第六章“响应文件格式”七、资格审查资料（三）近年的类似项目情况表），以证明供应商具有承担本项目要求的业绩。 近年是指：2022年1月1日以来 业绩证明材料： 合同协议书 中标通知书/成交通知书 竣工验收证明材料 业主证明 其他材料： 业绩证明材料种类要求： 提供上述勾选的任一项证明材料即可 需同时提供上述勾选的所有证明材料 其他要求： |
| 3.5（5） | 信誉要求证明材料 | 不适用 适用。供应商应提供相关信誉情况的证明材料，包括： 主动承诺，格式自拟。 |
| 3.5（6） | 承担本项目的主要人员 要求证明材料 | 不适用 适用。供应商应提供拟委任的主要人员汇总表和主要人员简历表（格式见第六章“响应文件格式”七、资格审查资料（四）拟委任的主要人员汇总表和（五）主要人员简历表）。供应商应填报满足第一章“询比采购公告”规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息，并按要求提供相关证明文件。 |
| 3.5（7） | 其他要求的证明材料 | / |
| 3.5（8） | 供应商不存在第一章3.2款 情形的证明材料 | 不需提供证明材料 需要提供证明材料，包括： 主动承诺，格式自拟 |
| 3.5（9） | 联合体要求的证明材料 | 不适用 适用。供应商应按照采购文件提供的格式（格式见第六章“响应文件格式”三、联合体协议书）拟定联合体协议书，并提供联合体协议书的原件。联合体协议书应明确联合体各方的分工 |
| 3.6.1 | 对关键条款进行响应的证据或 证明材料要求 | / |
| 3.7.2(1) | 响应文件编制 | 采购项目采用全流程电子化采购方式，须供应商制作电子响应文件；响应文件制作工具下载地址： http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip， 响应文件制作工具使用说明书及视频教程下载地址: http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar。 |
| 3.7.2(3) | 响应文件所附证书证件要求 | 电子响应文件所附证书证件均应为供应商证书证件的原件扫描件 |
| 3.7.2(5) | 响应文件份数及其他要求 | 供应商应提交的响应文件： （1）加密的电子响应文件：使用优质采电子交易平台电子标书制作工具制作生成的加密响应文件，应在提交首次响应文件截止时间前通过优质采电子交易平台会员系统上传； □（2）未加密的电子响应文件：生成加密响应文件时同时生成的版本，提供1份（光盘或U盘介质，格式为bzc格式），可密封提交； □（3）纸质响应文件：加密响应文件的打印版，提供 两 份，密封提交。 响应文件如不一致时，按以下顺序确定其响应文件效力： （1）加密的电子响应文件； （2）未加密的电子响应文件； （3）纸质响应文件。 |
| 4.1.1 | 响应文件加密要求 | 加密的电子响应文件需使用数字证书进行加密，详见http://www.youzhicai.com/HelpCenter/HelpCenterIndex |
| 4.2.1 | 提交响应文件的电子交易平台 | 优质采电子交易平台（网址：http://www.youzhicai.com/） 提交非加密的响应文件和纸质响应文件地点：/ 如未在询比采购文件规定的提交首次响应文件截止时间前网上上传加密的电子响应文件，而只提交了未加密的电子响应文件或纸质响应文件的，其响应文件按无效处理。 |
| 4.2.2 | 是否退还响应文件 | 否 是，退还时间： |
| 4.3.3 | 供应商撤回响应文件情况下 退还响应保证金的时间 | 自采购人收到供应商递交的书面通知之日起10 日内 |
| 5.2（4） | 开启程序 | 解密时间要求： 30分钟以内，以电子交易平台时间为准 其他要求： 供应商应采用CA锁进行响应文件解密，该CA锁必须与响应文件加密的CA锁一致，否则造成的后果由供应商自行承担 |
| 5.3 | 递交响应文件的供应商 不足的情形 | 成交供应商为多家时，供应商不足的数量要求： 3家 |
| 6.2.2 | 推荐候选成交供应商的 排序及数量 | 是否排序：排序 不排序 数量： 1-3家 |
| 7.2 | 候选成交供应商公示 | 公示媒介： 同询比采购公告公示平台。 公示期限： 3日。 其他应公示的内容： 采购人名称、候选成交供应商名称、采购代理机构名称等。 |
| 7.5 | 发布成交公告 | 公告媒介： 不发布。 其他应公告的内容： /。 |
| 7.6 | 履约保证金 | 不要求递交 要求递交 履约保证金金额： 签约合同价的5% 履约保证金形式：转账或电汇 支票 □银行保函 履约保证金有效期限：递交日至合同规定履约完成日。 递交时间： 成交通知书发布之日起15日内 其他要求：未按规定提交履约保证金，采购人可取消其成交资格，并重新确定成交供应商，或者重新开展采购活动。 采购人银行账户信息： 名称：黄山屏水文化旅游有限公司 纳税人识别号：91341023MA2N15YH6H 地址、电话：安徽省黄山市黟县宏村镇赛宏路61号 0559-5182999 开户行及账号：中国农业银行股份有限公司黟县支行12766001040008585 |
| 7.7.4 | 签约合同价 | / |
| 8.1 | 异议渠道 | 联系人：张律师 联系电话：0551-62220155 地址：合肥市包河区包河大道236号10楼法务办公室 |
| 10.1 | 采购代理服务费 | 本项目代理服务费由采购人支付，代理费为13000元。 |
| 10.2 | 电子化采购 | 本项目采用全流程电子化方式进行采购，除本文件另有规定外，供应商操作要求详见本章附件《全流程电子采购具体要求》。 本项目的采购文件、澄清及修改等相关资料均通过优质采平台发布，供应商应自行下载。供应商应当及时登录优质采平台查看。 |
| 10.3 | 评审过程中的澄清、说明或补正 | （1）评审小组通过优质采平台将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给供应商，供应商应安排专人登录优质采平台并保持在线状态，以便及时接收可能发出的询标函。 （2）因供应商未登录优质采平台导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内（以网上询标系统所示时间为准）按要求进行澄清、说明或补正内容的视同供应商放弃澄清、说明或补正内容的权利，可按对供应商不利的解释进行判定。 |
| 10.4 | 知识产权 | （1）构成本文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。 （2）采购人在中华人民共和国境内使用成交货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。 |
| 10.5 | 样品 | 不需要提供，供应商响应时，不需要提供样品，只需在响应文件里详细描述拟采用的设备产品技术参数。在签订合同前，供应商按照响应文件技术标或商务标向采购人提供样品参数或者样品。 □需要提供，提交样品的具体要求： |
| 10.6 | 询比采购文件的解释 | 构成本文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，除询比采购文件中有特别规定外，仅适用于询比阶段规定的，按公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人和采购代理机构负责解释。 |
| 10.7 | 其他 | 1、本项目成交供应商在领取成交通知书后需向采购人提供两份纸质版响应文件（与评审时一致）和造价软件版（新点软件）。 2、本项目成交人需配合消防单位完成消防安装（预留孔洞等），不单独列项，由供应商在响应报价中综合考虑。若搭设满堂脚手架，应配合消防单位管道安装施工，配合费由双方协商处理。 |

1. 总则

1.1 采购方式

本项目采用中国招标投标协会发布的《非招标方式采购代理服务规范》（T/CTBA001-2019）规定的询比采购方式。

询比采购是指采购人组建评审小组与响应采购的供应商按照采购文件规定的规则和时间一次递交的响应文件进行评审，采购人根据评审小组的评审结果，选择确定成交供应商的采购方式。

1.2 采购项目概况和供应商资格要求

采购项目概况和供应商资格要求见第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”。

1.3 费用承担

供应商准备和参加询比采购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

1.4 保密

参与询比采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.5 语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 踏勘现场

1.7.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.7.2 供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

1.7.3 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.8 询比采购预备会

供应商须知前附表规定召开询比采购预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开询比采购预备会。

1.9 分包

供应商拟在成交后将成交项目的部分工作进行分包的，应符合供应商须知前附表的规定，并在响应文件中作出说明。

分包供应商不得将分包项目再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担连带责任。

1.10 响应和偏差

1.10.1 采购需求和合同条款及格式中的关键条款均以“*”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同条款及格式中的关键条款作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被视为无效。

1.10.2 供应商须知前附表规定了对非关键条款允许偏差的范围和可以偏差的项数的，如响应文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。

2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）询比采购公告（或询比采购邀请书）；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求；

（6）响应文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他资料。

采购人依照本章规定，对采购文件所做的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间内，以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商。采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

2.2.3 供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该补充文件。

2.2.4 除非确有必要，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

（1）响应函；

（2）授权委托书（如有）；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）响应保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）报价表；

（7）资格审查资料；

（8）响应方案；

（9）供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合采购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

3.1.2 供应商的法定代表人（单位负责人）亲自签署响应文件、亲自参加询比的，响应文件不包括第3.1.1（2）目所指的授权委托书；第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。供应商须知前附表未要求供应商递交响应保证金的，响应文件不包括第3.1.1（4）目所指的响应保证金。

3.2 报价

3.2.1 供应商应按采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”）在响应函和报价表中进行报价。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明不含税价格和增值税税额。采购人将根据项目情况，在第四章“评审办法”第2.2.2项中选择按照含税价格或不含税价格对供应商进行价格评审。

3.2.2 供应商应充分了解采购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。对于货物和服务采购项目，采购人在签署成交合同时及合同履行过程中，有权在供应商须知前附表规定的幅度内对采购标的的数量进行增加或减少。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价或最高限价计算方法在供应商须知前附表中载明。

3.2.4 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为90日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原有效期届满后失效，但供应商有权收回其响应保证金。

3.4 响应保证金

3.4.1 供应商须知前附表规定要求递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”四、响应保证金）递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。

3.4.2 除供应商须知前附表另有规定外，采购人将在发出成交通知书后5日内向除候选成交供应商外的其他供应商原额退还响应保证金，并在采购合同签订后5日内向成交供应商和未成交的其他候选成交供应商原额退还响应保证金。采用银行保函、担保机构担保函、保险机构保险单形式递交的响应保证金，经供应商同意后采购人可以不再退还。

3.4.3 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金；

（3）发生供应商须知前附表规定的其他不予退还响应保证金的情形。

3.5 资格审查资料

供应商应提供供应商须知前附表3.5（1）-3.5（9）中规定的资格审查资料，以证明其满足第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”对供应商的各项资格要求。

3.6 响应方案

3.6.1 响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款（标记“*”）的，供应商还应按照供应商须知前附表的规定提供有关证据或证明材料。

3.6.2供应商只能提出唯一的响应方案。供应商在响应文件中提出多个响应方案的，其响应文件将被视为无效。

3.6.3 响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为供应商响应采购文件的要求；但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则评审小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.7.2响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件由供应商使用“电子交易平台”的“招标采购工具”制作生成，详见供应商须知前附表规定。

（2）供应商在编制响应文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）除供应商须知前附表另有规定外，响应文件中证明资料的“复印件”均为原件扫描件。

（4）“响应文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，供应商均应使用CA数字证书加盖供应商的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体响应的，响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

（5）响应文件制作完成后，供应商应使用CA数字证书对响应文件进行文件加密，形成加密的响应文件、非加密的响应文件，以及打印形成的纸质响应文件，非加密的响应文件及纸质响应文件的份数和形式见供应商须知前附表规定。

（6）响应文件制作的具体方法详见电子交易平台的帮助文档。

3.7.3 因供应商自身原因而导致响应文件无法导入“电子交易平台”电子系统的，该响应文件视按无效处理，供应商自行承担由此导致的全部责任。

4. 响应文件的递交

4.1 响应文件的包装和标记

4.1.1供应商应当按照采购文件和电子交易平台的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。

4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前通过电子交易平台提交响应文件。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在提交首次响应文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，采购人（“电子交易平台”）将拒绝接收。详见供应商须知前附表规定。

4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的书面通知应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。采购人收到供应商修改响应文件的书面文件后，向供应商出具接收凭证；采购人收到供应商撤回响应文件的书面通知后，退回供应商的响应文件。

4.3.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商撤回响应文件的，采购人应在5日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。响应文件的修改文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、包装、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开启响应文件

5.1启响应文件的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的提交响应文件截止时间（响应文件开启时间），通过电子交易平台开启响应文件，所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开启程序

主持人按下列程序公开开启响应文件：

（1）宣布开启会议纪律；

（2）宣布参加开启会议的工作人员姓名；

（3）供应商代表检查确认响应文件的密封情况；

（4）除供应商须知前附表另有规定外，通过电子招标投标交易平台对已递交的电子响应文件进行解密，公布项目名称、供应商名称、报价及其他内容，并记录在案；

（5）供应商代表及相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认；

（6）宣布有关注意事项；

（7）开启会议结束。

5.3 递交响应文件的供应商不足的情形

采购项目选择一家成交供应商时，递交响应文件的供应商数量不足三家的，或采购项目选择多家成交供应商时，递交响应文件的供应商数量少于供应商须知前附表规定数量的，采购人可按照下述情形分别处理：

（1）终止询比并重新组织采购

采购项目存在影响公平竞争情形的，采购人应当终止询比采购，并根据不同情形和原因，采取相应纠正措施，重新组织采购。

采购项目不存在影响公平竞争情形的，采购人也可以选择终止询比采购，采取相应完善措施，重新组织采购。

（2）继续询比采购

采购项目不存在应该终止询比情形，且采购人也没有自行选择终止询比采购的，采购人应按照本章第5.2款规定的程序继续开启响应文件，并按第四章“评审办法”规定的规则组织响应文件评审，完成询比采购后续程序。

6.评审

6.1 评审小组

6.1.1 评审由采购人组建的评审小组负责。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

（2）与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

6.1.3 评审小组组建后，评审小组成员共同推选或由采购人指定评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。

6.1.4 在评审过程中，评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

6.2评审

6.2.1 评审小组按照第四章“评审办法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。

6.2.2 评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。评审小组推荐候选成交供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。

7. 合同授予

7.1 候选成交供应商履约能力核查

采购人可对候选成交供应商的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认候选成交供应商的生产经营、财务等实际状况与响应文件是否一致及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。核查结果将作为采购人选择确定成交供应商的依据之一。

7.2 候选成交供应商公示

候选成交供应商选定后，采购人将按照供应商须知前附表规定的公示媒介和公示期限进行公示，公示信息包括如下内容：

（1）所有候选成交供应商名称、响应价格及工期；

（2）候选成交供应商名称、成交份额（如有）及选择原因；

（3）供应商须知前附表规定的其他内容。

7.3 确定成交供应商

采购人将根据评审报告及核查结果（如有），对候选成交供应商综合评估后从中选择确定成交供应商。

7.4 发出成交通知书

公示期结束后，在本章第3.3款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

7.5 发布成交公告

在发出成交通知书的同时，采购人可在供应商须知前附表规定的公告媒介发布成交公告，公告信息包括成交供应商名称、响应价格及工期/交货期/服务期限、成交份额（如有）及供应商须知前附表规定的其他内容。

7.6 履约保证金

供应商须知前附表规定递交履约保证金的，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为采购合同金额的5%。

7.7 签订合同

7.7.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.7.4 除供应商须知前附表另有规定外，按照第四章“评审办法”第2.2.3项规定对响应报价进行修正后，若修正后的响应报价小于按照第四章“评审办法”第2.2.2项规定确定的评审价格，则签订合同时以修正后的响应报价为准；若修正后的响应报价大于评审价格，则签订合同时以评审价格为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价（采购文件不允许调整的费率和金额除外）。

7.8 特殊情形处理

因供应商对成交结果提出异议、成交供应商无正当理由拒绝签订合同、成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求递交履约保证金等导致采购人变更成交结果的，采购人应按照本条规定的程序重新选择确定成交供应商、进行公示并公告。

8. 异议

8.1 提出异议

供应商或者其他利害关系人可以对成交结果提出异议。异议应在成交结果公示期间通过供应商须知前附表规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括下列内容：

（1）异议人的名称、地址、有效联系方式；

（2）项目名称、项目编号、标段号（如有）；

（3）被异议人名称；

（4）具体的异议事项、基本事实及必要的证明材料；

（5）明确的请求及主张；

（6）提起异议的日期。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或者其授权代表签字并加盖单位章，并附法定代表人及其委托联系人的有效身份证复印件，否则不予接收。异议人需要修改、补充异议材料的，应当在异议期内提交修改或补充材料。

8.1.2有下列情形之一的，异议材料不予受理：

（1）提起异议的主体不是参与采购活动的供应商；

（2）提起异议的时间超过规定时限的；

（3）异议材料不完整的；

（4）异议事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

（5）对其他供应商的响应文件详细内容异议，无法提供合法来源渠道的；

（6）异议事项已进入诉讼、仲裁程序的。

8.2 异议处理

采购人将针对异议提出的问题进行核查，经过核查，发现异议提出人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。

采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，可以继续进行采购活动。

9. 纪律要求

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露询比采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加询比采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响评审工作正常进行，不得使用第四章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4 对与询比活动有关的工作人员的纪律要求

与询比活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及询比有关的其他情况。在询比活动中，与询比活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。

10. 需要补充的其他内容

10.1 采购代理服务费

供应商须知前附表规定由供应商承担采购代理服务费的，供应商应按照供应商须知前附表规定的费用标准或金额、交费时间和方式向采购代理机构支付代理服务费。

10.2 其他

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件：全流程电子采购具体要求

说明：当采用非招标方式进行全流程电子采购活动时，按照本规定执行，其中本要求“投标人”按“供应商”理解，“投标文件”按“响应文件”理解，“招标文件”按“采购文件”理解，“投标文件递交截止时间”按“首次递交响应文件截止时间”理解，“开标”按“开启响应文件”理解，“评标委员会”按“评审小组”理解，“投标无效”按“响应文件无效”理解。

一、数字证书(以下简称“CA锁”)办理和使用

1.数字证书到期或即将到期，须在递交投标文件前到证书颁发机构办理续期；

2.CA锁因遗失、损坏、企业信息变更等情况须在递交投标文件前更换新证书；

3.投标人由于CA锁遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任；

4. 加密和解密投标文件须使用同一把CA锁。

二、制作、上传电子投标文件

5.本项目采用全流程电子化招标采购方式，投标人必须递交电子投标文件，并对电子投标文件进行电子签章并使用CA锁进行加密，在招标文件规定的投标截止时间前使用“优质采投标工具客户端”完成上传。

（1）“优质采投标工具客户端”下载地址：http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip

（2）“优质采投标工具客户端”使用说明书及视频教程下载地址：http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar

6.电子投标文件必须使用CA锁进行加密，CA锁办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（http://www.youzhicai.com/ActivityTopic/AdviceDetail/8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045）；

7.全流程电子招标采购项目投标人必须上传CA锁加密的电子投标文件，投标人下载招标文件后，如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前上传电子投标文件，视为投标无效；投标人在投标文件递交截止时间前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传（具体操作详见教程）；

8.投标文件递交截止时间以优质采云采购平台（www.youzhicai.com）系统的时间为准，逾期系统将自动关闭,电子投标文件未完成上传的，视为没有递交投标文件；

9.投标文件可远程解密，投标人无需到达开标现场。招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定。

10.投标人在制作、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系优质采云采购平台客服人员，客服电话：400-0099-555，0551-62220164，0551-62220012。

三、开标和解密

11.招标人或招标代理机构工作人员（以下简称工作人员）根据有关规定登录系统组织开标。投标文件递交截止时间后由投标人使用CA锁解密投标文件，工作人员导入已解密投标文件并公布开标结果。

12. 投标人须按照招标文件的要求在投标文件递交截止时间前登录优质采投标工具客户端并保持在线，关注开标互动大厅消息直到项目评审结束。

13.投标文件解密时限为投标文件递交截止时间后60分钟（招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定）。投标人须在投标文件解密时限内完成投标文件解密，未能成功解密的视为放弃投标。招标文件“投标人须知”中对投标文件解密设有线下补救方案的，执行该补救方案。

四、评标和询标

14.评标委员会通过优质采电子评标工具将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人/供应商应登录优质采投标工具客户端并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在询标函载明的时间内回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清。

五、异常情形

15.出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

(1) 网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；

(2)电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行；

(3)出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；

(4)其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

六、异常情形处理

16.出现上述情形，优质采应及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后2小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后2小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

（1）项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并发布公布。

（2）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并发布公布；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

第三章  采购需求

一、工程量清单

另册提供。

备注：本项目控制价未采用2018 版安徽省建设工程计价依据动态调整(第1期)进行编制，各供应商需按《2018 版安徽省建设工程计价依据部分修编》定额进行响应报价。

- 图纸

另册提供。

- 技术标准及要求

（一）一般要求：

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、项目所在地的一切有关法规、规范的要求。

（二）工程技术要求：

1、项目施工周期：100日历天。

2、施工方按照要求施工，达到验收标准。

3、选用材料：主体装修工程项目装饰材料主材以装修施工图纸、采购工程量清单为准。

4、电源线符合国标；

5、推荐品牌：

（1）管线：联塑、日丰、金德、中财，且管径符合国标；

（2）空调设备（包含在清单内）：格力、美的、大金；

（3）LED显示屏：利亚德、洲明、三思、海康威视、海信；

（4）音频扩声系统（扬声器、功率放大器、音频处理器）：TECHLOUNDS（塔克兰森）、797AUDIO（七九七音响）、TENDZONE（东微）、海康威视、海信；

（5）会议发言系统（会议发言主机、会议主席单元、会议代表单元、无线手持话筒）：TECHLOUNDS、797AUDIO、TENDZONE、海康威视、海信。

6、多媒体会议系统技术参数

（三）项目其他要求

1、装修施工方指派专人驻工地代表，负责装修过程中的协调、配合工作。并按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2、严格执行国家装饰装修行业所制定或近行的施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸或操作说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3、主体装修施工方承担装修项目发生的所有押金、垃圾清运、水电等费用，提供其它单位施工用水、施工用电、临时设施等便利。

4、详见图纸、工程量清单要求。

5、本工程在发布工程量清单后，供应商应对工程量清单数据和施工图纸进行复核。如认为数据有误，应在本项目澄清提出的截止时间前通过优质采云采购平台提交。如在规定时间内未提出异议的，工程量清单数据和图纸将被作为有效数据用于判定响应报价是否低于成本价的依据（清单工程量出现重大错误除外）。

响应前若供应商对工程量清单和图纸未提出相关异议，视同认可工程量清单编制合理和施工图纸无误。成交后，供应商应按其报价完成采购范围和图纸内的全部内容，不得以工程量清单编制和图纸设计缺陷存在漏项或数量偏差或者不合理提出各种形式的索赔。

第四章  评审办法（综合评分法）

评审办法前附表

| 条款号及名称 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书一致 |
|  |  | 响应文件签字盖章 | 符合第二章第3.7.2项及第3.7.3项的规定 |
|  |  | 联合体协议书 | 递交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 响应函中实质性内容 | 符合第六章响应函要求 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 依法设立 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（1）款规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（2）款规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（3）款规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（4）款规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（5）款规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（6）款规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第一章第3.1款供应商须知前附表第3.5（7）款规定 |
|  |  | 不存在第一章第3.2款情形 | 符合第一章第3.2款及供应商须知前附表第3.5（8）款规定 |
|  |  | 联合体供应商 | 符合第一章第3.3 款及供应商须知前附表第3.5（9）款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价 | 符合第二章第3.2款规定 |
|  |  | 响应文件有效期 | 符合第二章第3.3.1项规定 |
|  |  | 响应保证金 | 符合第二章第3.4.1项规定 |
|  |  | 响应方案 | 符合第二章第3.6款规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第一章第2条规定 |
|  |  | 完成期限 | 符合第一章第2条规定 |
|  |  | 合同条款 | 符合第二章第1.10.1项规定 |
|  |  | 未出现异常情形 | （1）不同供应商未出现使用相同的响应文件制作机器识别码进行响应的情形； （2）不同供应商未出现使用相同加密锁号的造价软件进行响应的情形。 |
|  |  | 对非关键条款的偏差 | 偏差范围和偏差项数符合第二章第1.10.2项的规定 |
| 2.2.2 |  | 评审价格 | / |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3. 1 |  | 分值构成 (总分100分) | （1）商务部分： 20 分 （2）技术部分： 20 分 （3）报价： 60 分 |
| 3. 2（2） |  | 评审基准价计算方法 | 评审基准价为通过初步评审供应商评审价格的算术平均值。 备注：除计算错误外，评审基准价在整个评审期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 条款号及名称 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 3. 3（1） | 商务评分标准 | 企业业绩（15分） | 供应商自2022年1月1日以来，在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）具备单个合同金额不低于130万元的建筑装饰装修工程施工业绩，每个得7.5分，本项最高得15分。 注：业绩证明材料需提供合同和竣工验收证明材料；业绩时间以合同签订时间为准，业绩金额以合同为准。如供应商提供的上述业绩证明材料未能完整或充分反映评审因素（如合同签订时间、业绩金额等关键评审因素）的，应另附合同发包方出具的证明材料（须加盖合同发包方单位公章）予以明确说明，否则评审委员会不予认可。资格业绩可参与计分。 |
|  |  | 项目经理业绩（5分） | 项目经理自2022年1月1日以来，在中华人民共和国境内（不含港澳台地区）具备单个合同金额不低于130万元的建筑装饰装修工程施工业绩，每个得5分，本项最高得5分。 注：业绩证明材料需提供合同和竣工验收证明；业绩时间以合同签订时间为准，业绩金额以合同为准。业绩证明资料须体现拟派项目经理姓名，否则不予认可。资格业绩不参与计分。 |
| 3. 3（2） | 技术评分标准 | 质量管理体系与措施 （4分） | 质量管理体系与措施：根据响应文件中提供的项目实施方案和质量保证措施进行评分，优秀得2＜F≤4分，一般得0＜F≤2分，未提供的不得分。满分4分。 |
|  |  | 安全、文明施工管理体系与措施 （4分） | 安全、文明施工管理体系与措施：根据响应文件中提供的安全、文明施工管理体系的方案和措施进行评分，优秀得2＜F≤4分，一般得0＜F≤2分，未提供的不得分。满分4分。 |
|  |  | 施工进度计划 （4分） | 施工进度计划：根据响应文件中提供的工程总体网络进度计划的合理性，科学性及可靠度；工期保证措施进行评分，优秀得2＜F≤4分，一般得0＜F≤2分，未提供的不得分。满分4分。 |
|  |  | 劳动力安排、物资供应计划 （4分） | 提供劳动力安排、物资供应计划：工程进度计划中应详细列出每阶段配备的项目管理机构人员数量以及配备劳动力数量，主要工程材料采购计划及保障措施完整可靠进行评分，优秀得2＜F≤4分，一般得0＜F≤2分，未提供的不得分。满分4分。 |
|  |  | 施工重点、难点分析 （4分） | 施工重点、难点分析：根据响应文件中提供的针对本项目的施工重点、难点分析，并提出相应的解决措施，且措施科学合理进行评分，优秀得2＜F≤4分，一般得0＜F≤2分，未提供的不得分。满分4分。 |
| 3. 3（3） | 价格评分标准 | 偏差率=（供应商评审价格−评审基准价）/评审基准价×100% 如果供应商的评审价格>评审基准价，则价格得分＝F－偏差率×100×E1； 如果供应商的评审价格≤评审基准价，则价格得分＝F＋偏差率× 100×E2。 其中F为本章第3.1（3）目规定的报价所占的分值；E1是评审价格每高于评审基准价一个百分点的扣分值、E2是评审价格每低于评审基准价一个百分点的扣分值，E1= 0.5 ，E2= 0.3 。 |  |
| 条款号及名称 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3. 6 |  | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | ☑由评审小组投票决定 由评审小组抽签决定 其他方法： / |

1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第3条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐候选成交供应商。

2. 初步评审标准和程序

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 初步评审程序

2.2.1 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

2.2.2 除评审办法前附表另有规定外，评审价格为供应商在响应函中填报的大写含税价格。

评审价格若超过最高限价（如有），其响应文件将被视为无效。

评审小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价异常过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

2.2.3响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

响应文件有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表合计报价与分项报价的合计不一致的，以各分项报价的合计累计数为准；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

响应报价的算术错误修正不改变评审依据的响应总报价。当修正后的总报价高于原响应报价时，视同供应商响应报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担，如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将响应报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

2.2.4供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效。

2.2.5特殊情形处理

初步评审后，如评审小组认为所有响应文件均无效，或者所有响应报价竞争性不足，高于市场预期价格，评审小组应当终止评审，获经采购人同意，直接转换选择其他采购方式，与原供应商共同完成后续采购程序。

选择直接转换采购方式采购的，评审小组按照本章第5条“直接转换采购方式评审程序”重新评审。除了采购人与供应商双方提出修改补充兵接受新的条件和要求外，原采购文件与原响应文件对采购人和供应商仍然具有相应约束力。

3. 详细评审标准和程序

3.1 分值构成

（1）商务部分：见评审办法前附表；

（2）技术部分：见评审办法前附表；

（3）报价：见评审办法前附表；

3.2 评审基准价计算

（1）评审价格：评审价格为按照本章第2.2.2项规定确定的价格。

（2）评审基准价计算方法：见评审办法前附表。

3.3评分标准

（1）商务评分标准：见评审办法前附表；

（2）技术评分标准：见评审办法前附表；

（3）报价评分标准：见评审办法前附表；

3.4评分

评审小组成员按照评分标准独立对供应商的商务、技术和其他因素进行评分。报价评分由评审小组统一计算。各项得分汇总后为该成员给供应商的评分总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5汇总

评审小组汇总每个成员对供应商的评分总分，每个供应商的评分总分的算术平均值为供应商最终得分。

3.6排序

评审小组对供应商最终得分进行比较后，可以按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。最终得分相等时，以评审价格低的优先；评审价格也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。

3.7特殊情形处理

当通过初步评审的供应商数量未超过询比采购公告/询比采购邀请书第1.6款规定的成交供应商数量、评审小组认为供应商的响应价格合理且物有所值时，不再进行详细评审，直接推荐上述供应商为候选成交供应商。

4. 评审结果

4.1 提交书面评审报告

评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

4.2 推荐候选成交供应商排序要求及数量

评审小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐候选成交供应商（排序或不排序）。候选成交供应商的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

5. 直接转换采购方式评审程序

5.1 初步评审

5.1.1 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求，供应商是否符合资格条件，响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

5.1.2 响应文件的形式或供应商资格不符合采购文件的要求、响应文件未实质性响应采购文件的要求，或响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

5.1.3 只有形式评审和资格评审合格且实质性响应采购文件要求的供应商才可通过初步评审。经供应商澄清、说明和补正后仍未通过初步评审的响应文件将被视为无效，评审小组应告知有关供应商。

5.1.4 当通过初步评审的供应商数量大于询比采购公告/询比采购邀请书第1.6款规定的成交供应商数量时，可以改为参照谈判方式继续评审选择成交供应商。

当通过初步评审的供应商数量等于询比采购公告/询比采购邀请书第1.6款规定的成交供应商数量时，可以改为参照直接采购方式继续评审选择成交供应商。

当询比采购公告/询比采购邀请书第1.6款选择多家成交供应商时，通过初步评审的供应商数量小于约定成交供应商数量且大于等于一家的，可以改为参照直接采购方式继续评审选择一部分成交供应商，或者终止全部采购，重新组织采购选择选择全部成交供应商。

初步评审后，当所有响应文件均无效时，应重新组织采购。

5.2 转换采购方式

5.2.1 参照谈判采购方式评审

（1）谈判。

1）评审小组应按照供应商递交响应文件的顺序或评审小组抽签确定的顺序与通过初步评审的供应商逐一进行谈判。评审小组可以根据谈判情况决定谈判轮次，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，评审小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中的非实质性内容，但不得改变评审标准或可能影响初步评审结果的内容。

2）供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加谈判。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在谈判中作出的承诺构成响应文件的组成部分。

3）谈判结束后，评审小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内递交最终报价。最终报价应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。最终报价是供应商响应文件的组成部分。

（2）公开开启最终报价。

评审小组将在递交最终报价的截止时间公开开启最终报价，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

（3）详细评审。

评审小组将按本章第3条规定对响应文件及其最终报价进行详细评审。采用综合评分法的，评审小组有权对本章第3.2款规定的评审基准价和第3.3（3）项规定的报价评分标准进行调整，但评审小组应在谈判开始前向供应商公布，未公布的，视为评审基准价和报价评分标准不作调整；详细评审标准中除报价评审标准外的其他评审标准不作调整。

通过谈判后，评审小组认为所有供应商的最终报价仍然不合理的，应向采购人提出终止采购建议。

（4）编写评审报告。

评审小组按本章第4.2款规定推荐候选成交供应商或按本章第5.2.1（3）项规定提出终止采购建议，并向采购人提交书面评审报告。

5.2.2 参照直接采购方式评审

（1）谈判。

评审小组所有成员集中与供应商进行谈判，供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加谈判。在谈判过程中，评审小组可根据谈判情况修改和补充采购文件的非实质性内容，但不得改变可能影响初步评审结果的内容。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在谈判中作出的承诺构成响应文件的组成部分。评审小组可根据需要，安排多轮谈判。

（2）详细评审。

评审小组通过对采购成本、供应能力、风险管控、采购目标等的分析，对供应商拟提供标的的技术、商务进行物有所值综合评价。

（3）编写评审报告。

评审小组根据预期的谈判目标综合谈判纪要编写评审报告，推荐候选成交供应商或提出谈判终止建议。

第五章  合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.资金来源：

4.工程内容： 本次会议厅装饰装修内容：会议厅建筑面积约320㎡（主厅）、通道连廊（约180㎡）、卫生间（约80㎡）、办公室（约120㎡）、贵宾休息室（约53㎡），共计约753㎡，主要有地面施工、墙面装饰（包含包装）、吊顶、音响系统、LED大屏、灯光装饰、暖通施工（含空调）、水电安装、设施设备（含零星工器具）、具体施工内容详见图纸及工程量清单。

5.工程承包范围：

### 二、合同工期

计划开工日期：     年   月      日（以发包人认可的开工令为准）

工期总日历天数：  100  日历天。

### 三、质量标准

工程质量应符合合同约定的工程的质量标准，工程质量符合      合格     标准，包验收通过。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）             （    元）；

2.合同价格形式：总价合同。除因符合本合同约定的设计变更、工程变更、经济签证、可调价主材以及按合同约定可以调价的内容外，其余均不得调整合同价格。

### 五、项目经理

承包人项目经理：                    。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）响应函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于     年    月     日签订。

### 十、签订地点

本合同在                                  签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自    双方盖章签字后      生效。

### 十三、合同份数

本合同一式  4 份，均具有同等法律效力，发包人执  2  份，承包人执 2   份。

发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

组织机构代码：                                  组织机构代码：

地  址：                                          地  址：

邮政编码：                                        邮政编码：

电  话：                                          电  话：

传  真：                                          传  真：

电子信箱：                                        电子信箱：

开户银行：                                        开户银行：

账  号：                                          账  号：

第二部分  通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中通用合同条款。上述资料由供应商自行准备。

## 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议；

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：    ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址：  。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                              ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                       ；

通信地址：                                          。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /      。

1.1.3.9 永久占地包括：           /              。

1.1.3.10 临时占地包括：    按《通用合同条款》执行     。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。相关标准、规范由承包人根据工程施工要求自备。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：解释顺序按照序号从小到大排列，序号小的有优先解释权。①合同补充协议（包括合同履行过程中双方达成的补充、修改性文件）→②合同协议书→③合同专用条款→④成交通知书→⑤采购答疑及采购文件→⑥施工图纸→⑦响应文件及其附件→⑧合同通用条款→⑨标准、规范及有关技术文件规定→⑩工程量清单。前述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾之处，以前述所列顺序在前者为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  合同签订后7日内   ；

发包人向承包人提供图纸的数量：     二套，不足的由承包人自行复制，费用自理     ；

发包人向承包人提供图纸的内容：   项目图纸    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：但不限于施工组织设计、专项施工方案、深化设计文件、必要的加工图和大样图等      ；

承包人提供的文件的期限为：      以发包人及监理人（或发包人）要求为准  ；

承包人提供的文件的数量为：       以发包人及监理人（或发包人）要求为准   ；

承包人提供的文件的形式为：       以发包人及监理人（或发包人）要求为准   ；

发包人审批承包人文件的期限： 发包人及监理人（或发包人）于7天内审定或提出修改意见 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 执行通用条款 。

1.7 联络

1.7.2 发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                  。

承包人接收文件的地点：                  ；

承包人指定的接收人为：                   。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：    执行通用条款    。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：   施工用地红线   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人不提供，由承包人自行考虑并承担相关费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不采用通用条款，除因符合本合同约定的设计变更、工程变更、经济签证、可调价主材以及按合同约定可以调价的内容外，其余均不得调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：     /     。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：               ；

身份证号：                ；

职    称：                ；

联系电话：               ；

电子信箱：                ；

通信地址：                        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：做好工作协调，参加工程验收，对工程进度、质量、投资、安全、文明施工进行监管。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：工程开工前3日完成。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）接水、接电所需水管、电缆由承包人负责。承包人施工产生的水费、电费由承包人自行承担。

(2)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通，见现场

(3)图纸会审和设计交底时间：开工前7日内完成

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /           。

发包人是否提供支付担保：           否          。

发包人提供支付担保的形式：       /              。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供全套竣工图，所有竣工图应为新图纸  。

承包人需要提交的竣工资料套数：      3套        。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人承担          。

承包人提交的竣工资料移交时间：    按《通用合同条款》执行        。

承包人提交的竣工资料形式要求：    按《通用合同条款》执行        。

- 承包人应履行的其他义务：合同签定后3个日历天内编制总进度计划，并经建设单位审批后实施；开工后每月25日前提供当月完成工程形象进度报表及下月施工作业计划报表。，（报表和计划表应包括质量、进度、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施；一式叁份提交发包人)

承包人必须严格遵守政府有关主管部门对施工现场及周边的交通、环卫、施工噪音、排污及环保要求等有关管理规定，办理相关手续、承担费用和由此造成的一切责任。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                          ；

身份证号：                           ；

联系电话：                           ；

通信地址：                           ；

承包人对项目经理的授权范围如下    全权负责项目管理的全部工作

关于项目经理、技术负责人每月在施工现场的时间要求：驻场时间每月不少于 22天，每天在岗工作时间不得少于8小时。 

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人须支付发包人5万元违约金  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人须支付发包人0.5万元/次违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人须支付发包人20万元违约金。更换后的项目经理资历、水平不得降低  。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，取消承包人成交资格，由承包人承担所有责任并赔偿全部损失  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  成交通知书下发后5天内  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人支付发包人3万元违约金，从工程款直接扣除 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   执行通用条款   。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  承包人支付发包人3万元违约金， 从工程款直接扣除 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：该主要施工管理人员为技术负责人的，支付违约金人民币5000元 /天，其他管理人员支付违约金2000元/天，从工程款直接扣除。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：关键性工作  。

主体结构、关键性工作的范围：图纸及清单所有内容    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    执行通用条款，发生时双方另行协商        。

其他关于分包的约定：              /              。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   执行通用条款                   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：          提供        。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    承包人向发包人提交履约担保作为本合同附件，形式、金额及期限执行询比采购文件。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：     /          。

关于监理人的监理权限：      /         。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：/   ；

身份证号码：/；

职    务：/；

监理工程师执业资格证书注册号：/ ；

联系电话：/；

电子信箱：   ；

通信地址：/；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）          /                         ；

（2）          /                         ；

（3）          /                         。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：            /               。

关于工程奖项的约定： /

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前   执行通用条款小时提交书面延期要求。

5.3.2 关于延期最长不得超过：    执行通用条款   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应制定严格的安全措施，安全组织设计，按照“谁施工，谁负责”的原则，做好本工程的安全施工，涉及安全文明达标工地的一切费用由承包人自理。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：实施期间现场治安保卫工作由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款。

7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 施工准备、施工现场布置图、按采购工期编制横道图和网络计划图、施工机具设备及进场计划、劳动力安排、安全文明施工措施、施工技术及质量保证措施、工程材料的进场计划和落实情况等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 合同签定后5个日历天内，提供工程施工组织设计及总进度计划6份，并经建设单位审批后实施；开工后每月25日前提供当月完成工程形象进度报表及下月施工作业计划报表。进度计划要与总体进度计划相一致，并报建设单位审批。  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   收到施工组织设计后7天内（执行通用条款）  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到修订的施工进度计划后7天内(执行通用条款)     。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前7天内   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    已具备施工条件     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      开工前7天内     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   执行通用条款   天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  /  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：

1）     /

2）     /

3）     /

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：  每延期竣工一天，承包人支付发包人8000元的违约金；工程延期10天以上的，每天按15000元向发包人支付违约金；上述违约金直接从工程款扣除。延期竣工30天以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价的10%  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：     执行通用条款     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：     /  。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：               /                 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按照设计及施工规范要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   执行通用条款  。

施工现场需要配备的试验设备：  执行通用条款    。

施工现场需要具备的其他试验条件：  执行通用条款   。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：执行通用条款   。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 执行通用条款 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

10.4.1.1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：

1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但对于分部分项工程项目的单价响应报价高于控制价相应子目的单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的增加部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅(投标总价较控制价下浮比例,下同)同比下浮标准，作为结算的依据；对于分部分项的单价响应报价降幅低于控制价相应子目的单价30%以上的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的减少部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据。

2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，参照类似项目单价及承包人投标总价降幅同比下浮标准，作为结算的依据。

3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、采购时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价。

4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由发包人、跟踪审计单位共同询得的市场价格为准。承包人根据变更工程资料、采购时的计量规则和计价办法和通过发包人、跟踪审计单位共同询得的市场价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价。

10.4.1.2工程设计变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方书面确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

1、安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据原询比采购文件规定的费率计算；

2、按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本合同专业条款第10.4.1.1条计算；

3、按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的依据；

4、如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程设计变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 不采用  。

10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定，  / 。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定，由发包人按相关规定进行二次采购。。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       /                 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款   。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不调整   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：         /                。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：        /                。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：         /                    。

风险费用的计算方法：           /                      。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /                 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 人工、材料、机械费用的市场价格变化，除不可抗力以外的其它风险。

风险费用的计算方法：供应商在响应报价时已经考虑，不再另行计取， 风险费用应综合各项风险并结合自身及工程实际情况考虑，风险费用必须包括在工程综合单价内。合同签订后（工程竣工结算时）均不得调整 。

风险范围以外合同价格的调整方法：   按10.4.1条款执行。

3、其他价格方式：                   /                  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  /     。

预付款支付期限：        /     。

预付款扣回的方式：      /        。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   /         。

预付款担保的形式为：         /          。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按采购工程量清单及最高限价所采用的工程量清单计价规范及配套文件等  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      /         。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：      /        。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    执行通用条款         。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不采用 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    不采用      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

按进度付款，工程竣工并经发包人确认后付至合同价款的60%，验收合格后付至合同价款的 80%，结算审核完成后付至结算价的97%，余款3%作为质保金，待缺陷责任期（2年）终止后返还质量保证金；

备注：1、发包人支付工程款前承包人应提供合法合规的增值税专用发票，否则发包人有权延迟支付；承包人应按发包人要求出具符合 国家税务规定的合法有效的增值税专用发票，并确保开具发票的真实性、合法性、有效性（发票，必须保持票面干净、整洁、无折痕,发票的正反两面均不能留下任何脏、乱及签字的痕迹）；如税率发生变化，结算以成交不含税价款为依据，按国家税收政策计算以及相应造价管理部门的造价管理办法进行结算。

2、结算审核完成后付至结算价的97%要按结算价全部开具增值税专用发票。

3、承包人进场施工前，需按合同总工期要求报送施工总进度计划，经建设单位审批确认后执行，如后期承包人完成工程量及进度滞后于上述工程款支付且延迟于总进度计划要求，发包人将依据拖延时间的长短，按比例扣减当期工程款额度。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  执行通用条款     。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  执行通用条款  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款     。

（2）发包人支付进度款的期限：  执行通用条款  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 执行通用条款    。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /           。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /     。

12.4.7农民工工资管理

1、本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为： /  ，账号：  /  ;

2、发包人按合同约定支付工程款，承包人应于每月25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。

3、承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单，每月10日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。

4、工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  执行通用条款    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    执行通用条款   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款     。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  执行通用条款     。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不执行     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 执行通用条款    。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：       /                                 。

（1）单机无负荷试车费用由试车消耗的生产性原材料由承包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑 承担；

（2）无负荷联动试车费用由试车消耗的生产性原材料由承包人承担；试车其他费用（包括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：      颁发工程接受证书后7天内              。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  执行通用条款   。

竣工结算申请单应包括的内容：

1、竣工结算报告应按照合同内工程、设计变更及经济签证部分等内容分别编制并附有工程量计算书。报告应加盖施工单位公章，经项目经理、工程造价人员签字、盖执业章。

2、完整的竣工结算资料包括：

A、竣工图纸4套（竣工图纸应经过施工单位技术部门审核、技术负责人签字，加盖竣工图章；发包人现场负责人审定）。

B、设计变更应附有设计变更通知（及附图），设计变更工程量签证或设计变更造价签证（要求一式4份）。

C、经济签证（含合同内暂定价项目（材料）结算价确认签证）应附有工作联系单（及附图）、现场工程量签证（要求一式4份），以经发包人确认的价款计入决算。

D、工程竣工验收证书。

E、施工单位签署的符合合同要求的工程质量保修证书。

F、工程结算汇总表、工程结算书一式各四份，工程量计算书（含钢筋工程量计算书）一式4份。

G、应提供的其他技术资料。

3、完整的结算资料中设计变更、经济签证材料应完整、齐全（编号连续），需调整合同价款的结算资料需要发包人相关部门审批并加盖相应的印章方可作为结算依据。 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：承包人从提交合格的竣工结算申请单之日起4个月内完成   。

发包人完成竣工付款的期限：     执行通用条款       。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  执行通用条款   。

14.3 结算审核费用由承包人承担，结算审核单位由发包人通过公开选择得方式确定，服务费用按照皖价服【2007】86号文，审减金额超过10%，施工单位将承担结算金额的5%处罚。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     3份   。

承包人提交最终结算申请单的期限：   执行通用条款   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   执行通用条款   。

（2）发包人完成支付的期限：   执行通用条款   。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   24  个月，缺陷责任期自工程实际竣工验收合格日期起计算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      /       ；

（2）  3  %的结算款；

（3）其他方式:           /                       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:        /         。

15.3.3 质保金的退还：缺陷责任期结束后，7日内承包人办理移交，移交资料和内容，须经发包人确认，发包人于7日内办理支付款。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：整体工程竣工验收合格经备案后满贰年。

保修期内出现质量问题，承包人应在接到发包人通知后的第二天进场进行维修，如承包人在接到发包人通知后三天内未进场维修，发包人将另请其他队伍进场维修，所发生的费用从质保金中扣除。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 执行通用条款  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：      无      。

16.1.2 发包人违约的责任：      /      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  由承包人承担全部损失赔偿、费用并承担相关法律责任。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人不投保建筑工程一切险或安装工程一切险，承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：      /      。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人自行决定。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       /     。

20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地法院起诉。

专用合同条款附件：

附件1: 廉政管理协议书

附件2：建筑工程施工安全协议书

附件3：工程质量保修书

附件：1

廉政管理协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为了加强工程项目建设中的廉政管理，确保工程项目高效优质按时竣工投产，经甲乙双方同意签订廉政管理协议书并作为甲乙双方共同遵守的廉政行为准则。

招标单位（发包人）廉政管理职责：

1、发包人有责任向承包人介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。

2、发包人有责任对单位工程项目人员进行廉政教育。

3、发包人有权对承包人在工程项目建设中执行廉政情况实行监督。

4、发包人人员应严格遵守本单位制定的廉政管理制度，如违反此规定除给予当事人批评教育外，视情节轻重、后果大小给予相应的经济或纪律处罚。

5、发包人人员参加承包人单位的宴请及各种会议，需经主管领导同意，会议所发的礼品、礼券（现金）均应按公司有关规定执行。

6、发包人人员在工程项目建设中发现承包人单位有不廉政的行为，应及时采取措施，终止其不廉政行为的继续发生，并报告主管领导。

投标单位（承包人）廉政管理职责：

1、承包人应了解发包人单位有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

2、承包人有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括发包人单位制定的有关廉政方面的制度和规定），按时出席发包人召集的廉政管理会议。

3、承包人不得宴请发包人人员或向发包人人员赠送各种礼品、礼券（现金），如承包人确有特殊情况需宴请发包人人员或向发包人人员赠送礼品、礼券（现金）应先征得发包人单位主管领导的同意并报送发包人人员的名单，如有违反规定除批评教育外，视情节轻重，后果大小给予承包人当事人200-500元罚款，后果严惩的扣除承包人单位工程建设项目总造价的1.5%，直至终止工程项目施工合同，由此给发包人单位造成的损失均由承包人单位承担。

4、承包人在工程项目建设中采用不正当的手段拉拢发包人人员，损害发包人利益，根据具体情节和造成的后果扣除承包人单位在工程项目总造价的1-5%直至终止工程项目合同，由此给发包人单位造成的损失均由承包人单位承担。

5、如承包人在工程项目建设中贿赂发包人人员，被检察机关立案查处的，发包人有权取消或终止工程项目施工合同。由此给发包人单位造成的损失均由承包人单位承担，并向发包人单位承担经济赔偿责任。

6、承包人在工程项目建设中发现发包人人员有不廉政行为，应及时采取措施，积极有效地终止其不廉政行为的连续发生，并及时告知发包人单位主管领导。

7、承包人任何人员向发包人人员行贿，无论是发包人索贿，还是承包人主动行贿，一旦此事被确认，承包人均自愿在原合同基础上让利3万元。

建设单位：                              施工单位：

发包人单位经办人：                      承包人单位经办人：

发包人单位负责人：                      承包人单位负责人：

时间：    年   月   日                  时间：    年   月   日

附件2：

建筑工程施工安全协议书

发包人：

承包人：

为贯彻“安全第一，预防为主,综合治理”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

- ：项目名称：

- ：施工地址：

- ：发包人安全责任

1、发包人应要求承包人制定施工安全措施，在开始施工前报发包人备案。

2、发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。发包人有权检查督促承包人执行有关安全生产方面的工作规定，对承包人不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

3、发包人有权对承包人参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

4、承包人在施工中发生的发包人电网、设备事故，发包人有责任负责调查、统计上报。承包人在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，发包人有权督促承包人立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求承包人提供事故调查书面结论及处理意见。

5、发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工。因发包人原因导致的事故由发包人承担责任。

6、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由承包人承担：

(1)人身伤亡事故;

(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;

(3)发生厂内火灾事故;

(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;

(5)施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

- 承包人安全责任

承包人作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。承包人应切实履行以下安全责任：

1、承包人所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、承包人必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行生产规程和发包人关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。承包人必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、承包人一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

5、承包人用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，承包人对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

6、开工前，承包人应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给发包人备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

开工前，承包人应到发包人办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。

7、开工前，承包人应组织人员对施工区域、作业环境及使用发包人提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示承包人已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

8、承包人应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经发包人同意，承包人不得擅自使用与施工无关的发包人设施设备；不得擅自拆除、变更发包人防护设施及标示。

9、承包人施工过程中需使用电、水源，应事先与发包人取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

10、承包人施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

11、承包人必须接受发包人的监督、检查，对发包人提出的安全整改意见必须及时整改。

12、承包人施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告发包人，并积极配合调查。

承包人应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由承包人统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

承包人应将事故调查组的事故调查报告及承包人事故处理意见提交发包人备案。

- 双方联系方式及响应时间：双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

- 违约责任

1、由于发包人或承包人责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现承包人提供的有关资质材料无效，发包人有权解除合同，并由承包人承担由此造成的一切损失。

3、发现承包人现场作业人员有违章行为的，比照发包人有关安全生产奖惩规定对发包人职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

4、承包人未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，发包人有权要求承包人立即停工整改，由此引起的后果及损失由承包人承担。

- 双方约定的其他事项：无

- 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向合同履行地法院提起诉讼。

- 本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

发包人（盖章）                               承包人（盖章）

经办人：                                     经办人：

日期：                                       日期：

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就               （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围和内容：1.1承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括承包人工的所有内容。

1.2 凡属于承包人原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，以及由于承包人维修工作给发包人或发包人委托的物业公司造成的相关损失，均属于承包人免费保修责任范围。

1.3 由于承包人未按合同、国家、地方、行业规定的标准、规范和设计等要求施工，或因其采购设备、材料和构件、配件质量不合格引起的质量问题，均由承包人负责保修并承担由质量问题引发的损失赔偿责任及与保修工作的进行有关的其他损失赔偿责任。

二、保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的保修期如下：(1) 贰  年；(2)由承包人自制或采购的所有材料和设备（包括发包人限价的材料和设备等）的保修期，应按国家、行业、地方、生产企业、以往惯例的要求和产品说明等执行，如上述这些保修期的规定相互之间有差异，则承包人应无条件按最长的日期和最佳的保修责任执行。

保修期自 整体工程竣工验收合格经备案之日 起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自总包工程实际竣工验收合格日期起计算起计算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，承包人应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  另行约定      。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程完工验收前共同签署，作为合同的附件，其有效期限至保修期满。

发包人：  (盖章)                               承包人：  (盖章)

第六章  响应文件格式

（项目名称）

响应文件

供应商：

年       月       日

目  录

一、响应函

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书（适用于供应商组成联合体的情况）

四、响应保证金（适用于递交响应保证金的情况）

五、商务和技术偏差表

六、报价表

七、资格审查资料

八、响应方案

九、其他资料

一、响应函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写）               （¥               ）的报价（其中不含税价为：       ，增值税税额为：         ）完成/提供本项目工程/货物/服务，并按合同约定履行义务。

2. 我方的响应文件包括下列内容：

（1）响应函；

（2）授权委托书（如有）；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）响应保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）报价表；

（7）资格审查资料；

（8）响应方案；

……

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4．我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求递交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”中规定的供应商不得存在的情形。

7．                            	（其他补充说明）。

供 应 商：                                	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

地    址：

电子邮箱：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年      月      日

二、授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人              （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改            （项目名称）询比采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至            （项目名称）询比采购项目签订成交合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商：			                     	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：			        	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：			                     	（签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

三、联合体协议书（本项目不适用）

（适用于供应商组成联合体的情况）

（所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加              （项目名称）询比活动。现就组成联合体事宜订立如下协议。

1.                   （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加询比采购活动，签署文件，递交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本询比采购项目。

5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下（详细描述各方责任、义务、分工）：

。

6. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

（注：本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书）

联合体牵头人名称：	  		            	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         	（签字或盖章）

联合体成员名称：                          	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

联合体成员名称：                          	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字或盖章）

……

年       月       日

四、响应保证金

（适用于递交响应保证金的情况）

1、采用转账方式的，供应商应在此提供转账凭证复印件；

五、商务和技术偏差表

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。

六、报价表

根据发布的工程量清单进行报价

七、资格审查资料

（一）基本情况

供应商应根据供应商须知第3.5（1）项和第3.5（2）项的要求提供主体资格证明及相关资质证明材料。

供应商还应根据供应商须知前附表第3.5（5）项、第3.5（7）项和第3.5（8）项的要求提供其他相关证明材料。

（二）近年财务状况

供应商应根据供应商须知第3.5（3）项的要求提供近年财务会计报表复印件。

（三）近年的类似项目情况表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发包人名称 |  |  |  |  |
| 发包人联系人及电话 |  |  |  |  |
| 合同价格 |  |  |  |  |
| 是否竣工 |  |  |  |  |
| 项目负责人（如有） |  |  |  |  |
| 项目概况及供应商 履约情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：供应商应根据供应商须知第3.5（4）项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

（五）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业或职业 资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事类似工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：供应商应根据供应商须知第3.5（6）项的要求在本表后附相关证明材料。

八、响应方案

（一）施工组织设计

供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

（二）拟分包项目情况表

| 分包供应商名称 |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 电 话 |  |
| 营业执照号码 |  | 资质等级 |  |
| 拟分包的工程项目 | 主 要 内 容 | 预计造价（万元） | 已经做过的类似工程 |

九、其他资料

供应商需递交的其他资料。